## Piano di lavoro
Nome progetto: | Lancio del prodotto
Project Manager: | Alessandro B.
Realizzazione del progetto:
Data d'inizio: | 2015-09-02
Data di scadenza: | 2015-10-09
Percentuale completata: | 20%
Voce | Responsabile | Inizio | Fine | Giorni | Stato | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09
Presupposti
Organizzare colloquio iniziale | Alessandro B. | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | Completato | bar: 2015-09-02
Accordo sugli obiettivi | Franco C. | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Completato | bar: 2015-09-03 to 2015-09-07
Fase iniziale
Stabilire dettagli sui requisiti | Giovanni S. | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2 | Completato | bar: 2015-09-07 to 2015-09-09
Requisiti hardware | Giovanni S. | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | In ritardo | bar: 2015-09-09 to 2015-09-11
Piano finale per le risorse | Giovanni S. | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | In corso | bar: 2015-09-11 to 2015-09-15
Piano per il personale | Alessandro B. | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2 | In corso | bar: 2015-09-15 to 2015-09-17
Sviluppo
Requisiti tecnici | Franco C. | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Non iniziato | bar: 2015-09-17 to 2015-09-21
Sviluppo del DB | Stefania P. | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 2 | Non iniziato | bar: 2015-09-21 to 2015-09-23
Sviluppo dell'API | Stefania P. | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2 | Non iniziato | bar: 2015-09-23 to 2015-09-25
Interfaccia | Alessandro B. | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4 | Non iniziato | bar: 2015-09-25 to 2015-09-29
Test | Carlo C. | 2015-09-29 | 2015-10-02 | 3 | Non iniziato | bar: 2015-09-29 to 2015-10-02
Completamento fase di sviluppo | Giovanni S. | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Non iniziato | bar: 2015-10-02 to 2015-10-05
Operazioni
Configurazione hardware | Alessandro B. | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Non iniziato | bar: 2015-10-05 to 2015-10-07
Test del sistema | Carlo C. | 2015-10-07 | 2015-10-09 | 2 | Non iniziato | bar: 2015-10-07 to 2015-10-09
Lancio |  | 2015-10-09 | 2015-10-09
Oppure clicca qui per creare il tuo piano di lavoro con Smartsheet